## 工事打合簿
[14 empty] | 発注者用 | [13 empty] | 請負者控え
| 伺・報告 | 課 長 |  |  | 主 幹 |  | 課長補佐 |  | 係 長 |  |  | 係 員
伺）以下のとおり処理してよろしいか
工 事 打 合 せ 簿 | [8 empty] | □受領時の発議者への真正性確認 | [5 empty] | 工 事 打 合 せ 簿 | [7 empty] | □受領時の発議者への真正性確認
発 議 者 |  | □発注者（№ ） |  |  |  | □受注者（№ ） |  | 発議年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 発 議 者 |  | □発注者（№ ） |  |  | □受注者（№ ） |  | 発議年月日 |  |  | 年 月 日
発 議 事 項 |  | □指示 |  | □協議 |  | □通知 | □承諾 | □提出 |  | □報告 |  | □その他（ ） |  |  | 発 議 事 項 |  | □指示 |  | □協議 | □通知 | □承諾 | □提出 |  | □報告 |  | □その他（ ）
工事名 |  | 年度 | [12 empty] | 工事名 |  | 年度
|  |  | ○○○○○○○○○○○○○○工事 | [14 empty] | ○○○○○○○○○○○○○○工事
施工場所 |  |  | 熊毛郡 町大字 地内 |  |  |  |  | 請負者 | [6 empty] | 施工場所 |  |  | 熊毛郡 町大字 地内 |  |  |  | 請負者 |  | 0
（内容） | [14 empty] | （内容）
0
添付図 葉、 その他添付図書 | [14 empty] | 添付図 葉、 その他添付図書
指示等により必要な措置または予定している措置 |  | 変更契約 □無 | [12 empty] | 指示等により必要な措置または予定している措置 |  | 変更契約 □無
|  | 変更契約 □有 |  |  |  | □金額変更する （増・減 概算額 千円） | [10 empty] | 変更契約 □有 |  |  | □金額変更する （増・減 概算額 千円）
[6 empty] | □工事内容を変更する | [13 empty] | □工事内容を変更する
[6 empty] | □その他（ ） | [13 empty] | □その他（ ）
処理・回答 | 発注者 | 上記について、□指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。 | [12 empty] | 処理・回答 | 発注者 | 上記について、□指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
|  | □ その他（ ） | [14 empty] | □ その他（ ）
|  | 年 月 日 | [14 empty] | 年 月 日
| 受注者 | 上記について、□了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。 | [13 empty] | 受注者 | 上記について、□了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
|  | □ その他（ ） | [14 empty] | □ その他（ ）
|  | 年 月 日 | [14 empty] | 年 月 日
| 総括監督員 |  | 主任監督員 |  |  | 監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 主任技術者 |  |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 主任技術者
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 着手届
年 月 日
工 事 着 手 届
田布施・平生水道企業団
企業長 東 浩二 様
受注者 住所
氏名
| 施工年度 | 年度
| 工事の名称 | ○○○○○○○○○○○○○○工事
| 工事場所 | 熊毛郡 町大字 地内
| 着手年月日 | 年 月 日
| 完了予定年月日 | 年 月 日
備考

## 工程表
工 程 表
年 月 日
田布施・平生水道企業団
企業長 東 浩二 様
[7 empty] | 受注者 |  | 住所
氏名
１． | 工事番号
２． | 工事名 |  | ○○○○○○○○○○○○○○工事
３． | 工事場所 |  | 熊毛郡 町大字 地内
４． | 工期 |  | 着手期日 |  |  | 年 月 日
|  |  | 完成期日 |  |  | 年 月 日
上記の工事の工程は次のとおりです。
工 種 |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 | 月
|  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 | 10 20
|  |  |  | 24 |  | 14
[6 empty] | 10 | 21
[7 empty] | 21 |  | 12

## 下請予定表
年 月 日
下 請 予 定 表
田布施・平生水道企業団
企業長 東 浩二 様
受注者 住所
氏名
① | 工事名
② | 工事場所 |  | 熊毛郡 町大字 地内
③ | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
④ | 下請負人 |  | 有 ・ 無
工 種 |  | 業 者 名 |  | 所 在 地 | 備考（着工予定日等）
注１ 下請金額の大小にかかわりなく提出すること。
２ 工程表に基づいて作成し、工程表と同時に提出すること。
３ 「下請負人 有・無」欄は、工程表提出時に下請負人を使用する予定がある場合は「有」を、予定
がない場合は「無」を○で囲むこと。

## 現場代理人
当 初
変 更
現 場 代 理 人
主 任 技 術 者 選 任 届
監 理 技 術 者
年 月 日
田布施・平生水道企業団
企業長 東 浩二 様
受注者
住 所
商号又は名称
氏 名
| 1 | 工事名
| 2 | 工事場所 |  |  |  | 熊毛郡 町大字 地内
| 3 | 請負金額 | [8 empty] | 円
| 4 | 一次下請負合計（予定）金額 | [8 empty] | 円
現場代理人
| 上記の工事については、次のとおり | [6 empty] | 主任技術者 を選任したので工事請負契約書第１０条
監理技術者
の定めにより届出します。
| 名 称 |  |  |  | 氏 名 |  |  | 資 格 名 |  |  |  | 資格者証番号
現場代理人
主任技術者
監理技術者
専門技術者
注 「資格者証番号」欄は、主任技術者及び専門技術者にあっては当該資格に係る合格証明
書等の番号を、監理技術者にあっては監理技術者資格者証の交付番号を記入すること。
営業所の専任技術者の氏名
他の建設工事の受注状況 | [7 empty] | 請負金額 |  | 工 期 |  | 現場代理人・主任技術者・監理技術者
発注者名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | (単位：万円) |  |  |  | 区分 |  | 氏 名
[10 empty] | 00月00日 |  | 現場代理人
～
主任・監理
00月00日
現場代理人
～
主任・監理
現場代理人
～
主任・監理
現場代理人
～
主任・監理
現場代理人
～
主任・監理
現場代理人
～
主任・監理
現場代理人
～
主任・監理
注 １ この届は、請負金額の大小に関係なく提出すること。
２ この届の対象となる工事の工期と重複する工事について記入すること。
３ 他の建設工事は、公共工事かどうかを問わない。民間工事も含む。
また、元請か下請かは問わない。
４ 主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で置く必要がある工事は、請負金額が3,500万
円（建築一式工事の場合7,000万円）以上のものである。
５ 「請負金額」欄は、１万円未満の額を切り捨てた額を記入すること。
６ 監理技術者にあっては監理技術者資格者証の写しを、主任技術者、専門技術者及び請負金
額が 7,000万円未満の建築一式工事で監理技術者資格者証の交付を受けていない監理技術
者にあっては、次のものを添付すること。
① 資格を証するものの写し（技術検定合格証明書、免許証など）
② 元請との雇用関係を証するものの写し（健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額
通知書など）
７ 「営業所の専任技術者の氏名」は、県内にある建設業法上の営業所における専任技術者を
全て記入すること。
監理技術者資格者証(写し)
貼付欄

## 出来形検査
[10 empty] | 年 | 月 |  | 日
出 来 形 検 査 申 請 書
田布施・平生水道企業団
企業長 東 浩二 様
TRUE
FALSE
受注者 住所
氏名
下記の工事について出来形検査をされるよう工事請負契約書第３７条第２項の定
めにより申請します。
| 請負金額 |  | ￥００，０００，０００ | [6 empty] | 円
| 前払金受領済額 |  | ￥０，０００，０００ | [6 empty] | 円
| 部分払金受領済額 |  | ￥０，０００，０００ | [6 empty] | 円
| 施工年度 | 年度
工事の名称
| 工事場所 | 熊毛郡 町大字 地内
| 工期 | 着手期日 |  | ００ | 年 | ００ | 月 | ００ | 日
|  | 完成期日 |  | ００ | 年 | ００ | 月 | ００ | 日
注意事項
※ 出来形展開図及び工事写真も併せて提出すること。
Note on F19: 大文字で入力する
Note on F20: 大文字で入力する
Note on F21: 大文字で入力する
大文字で入力
大文字で入力

## 請求書(前払・部分払)
[5 empty] | 年 |  | 月 | 日
部 分 払 金 支 払 請 求 書 | [9 empty] | 前 払 金 支 払 請 求 書
部 分 払 金 支 払 請 求 書
田布施・平生水道企業団
企業長 東 浩二 様
[9 empty] | 前 払 金 | FALSE
[9 empty] | 部分払金 | TRUE
受注者 住所
氏名
次のとおり部分払いをされるよう工事請負契約書第３７条第５項の定めにより請 | [9 empty] | 次のとおり前金払をされるよう工事請負契約書第３４条第１項の定めにより保証
求します。 | [9 empty] | 証書を添えて請求します。
次のとおり部分払いをされるよう工事請負契約書第３７条第５項の定めにより請
求します。
| 請求金額 |  | ￥０，０００，０００ |  |  | 円
| 請負金額 |  | ￥００，０００，０００ |  |  | 円
| 施工年度 | 年度
工事の名称
| 工事場所 | 熊毛郡 町大字 地内
Note on U10: どちらか 一つを クリックする
Note on F20: 大文字で入力する
Note on F21: 大文字で入力する
大文字で入力

## 施工体系図
施工体系図
| 発注者名 |  | 田布施・平生水道企業団 |  | 工 期 |  |  | 自 | 年 月 日
| 工事名称 |  | ○○○○○○○○○○○工事 |  |  |  |  | 至 | 年 月 日
| 元請名 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名
| 監督者名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者
| 監理技術者名 |  |  |  |  | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者
| 専門技術者名 |  |  |  |  | 専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者名
|  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容
| 専門技術者名 |  |  |  | 工期 |  |  |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～
担当工事内容
|  |  |  | 元方安全衛生管理者 | 工事 | 会社名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者
| 会長 |  | 統括安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者
|  |  |  | 書 記 |  | 専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者名
[7 empty] | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容
副会長
[5 empty] | 工期 |  |  |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者名
[7 empty] | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  |  |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者名
[7 empty] | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  |  |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～

## 施工体制台帳
[16 empty] | 年 | 月 | 日
《下請負人に関する事項》
施工体制台帳
| ［会社名］ | [18 empty] | 会社名 | [9 empty] | 代表者名
［事業所名］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
工事名称 及び 工事内容
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
知事 一般
工事名称 及び 工事内容
[20 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 |  | 田布施・平生水道企業団 企業長 東 浩二 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3430-2 | [18 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[22 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [14 empty] | 知事 一般
[20 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 | [5 empty] | 住 所 | [13 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 元請契約 | [17 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
[6 empty] | 元請契約 | [14 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
[6 empty] | 下請契約 | [24 empty] | 資格内容
担当工事内容
| 発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法 |  |  | 契約書記載のとおり
[19 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
| 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 現場 代理人名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法 |  |  | 契約書記載のとおり
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [7 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項） ・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変 更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代 金の額に係る部分を除く） ・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当 該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者 であることを証する書面又はこれらの写し ・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建 設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写 し
この様式は元請が作成し、各下請負人から提出された再下請負通知書を添付することにより１次下請負人別の施 工体制台帳として利用する。 ２ 上記の記載事項が添付書類である発注者との請負契約書の写しや下請契約書の写しに記載してある場合は、記 載を省略することができる。 ３ 元請と１次下請負人間の下請契約書の写しだけでなく、２次下請以下すべての下請契約書の写しを添付すること。 ４ 監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。 ５ 専門技術者には、附帯工事を施工する場合や、土木・建築一式工事を施工する場合でその工事に含まれる専門工 事を施工するために必要な主任技術者の資格を有する者を記載する（監理技術者が専門技術者としての資格を有 する場合は専門技術者を兼ねることができる。）。 ６ 監理技術者にあっては監理技術者資格者証の写しを、専門技術者及び請負金額が7,000 万円未満の建築一式工 事で監理技術者資格者証の交付を受けていない監理技術者にあっては次のものを添付すること。 ①資格を証するものの写し ②自社従業員である証明書類の写し（従業員証、健康保険証など）
（記入要領）
※［主任技術者、専門技術者の記入要領］ １ 主任技術者の配属状況について［専任・非専任］のいずれかに○印を付すこと。 ２ 専門技術者には、附帯工事を施工する場合や、土木・建築一式工事を施工する場合でその工事に含まれる専門工 事を施工するために必要な主任技術者の資格を有する者を記載する。（一式工事の主任技術者が専門工事の主 任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。） 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は、適宜欄を設けて全員を記載する。 ３ 主任技術者又は専門技術者の主任技術者資格（該当するものを選んで記入する。） ①資格等による場合 ②資格等による場合 1) 大学卒［指定学科］ ３年以上の実務経験 1) 建設業法「技術検定」 2) 高校卒［指定学科］ ５年以上の実務経験 2) 建築士法「建築士試験」 3) その他 10 年以上の実務経験等 3) 技術士法「技術士試験」 4) 電気工事士法「電気工事士試験」 5) 電気事業法「電気主任技術者国家試験等」

## 再下請負通知書
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書 | [20 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[22 empty] | 会社名 | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称
[22 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名
[12 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[29 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[21 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項） ・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## 建退共届
建設業退職金共済制度に関する届
年 月 日
田布施・平生水道企業団
企業長 東 浩二 様
受注者 住所
氏名
１ | 工事名称
２ | 掛金収納書の貼付欄
３ | 掛金収納書を提出できない場合
該当する理由に〇をつけること
(1) 中小企業退職金共済事業に加入している
(2) 自社の退職金制度
(3) その他
注）理由（1）及び（2）の場合は、裏面にその証紙又はそれに代わるものを添付すること
共 済 証 紙 使 用 内 訳 書
年 月 日
田布施・平生水道企業団
企業長 東 浩二 様
受注者 住所
氏名
１ | 工事名称
２ | 使用枚数内訳
| 区 分 | 1日券 |  | 10日券
| 自社雇用分 | 枚 |  | 枚
| 下請業者交付分※ | 枚 |  | 枚
| 合 計 | 枚 |  | 枚
※下請業者の建退共制度に関する事務を受託した場合
掛 金 収 納 書 貼 付 欄

## 工事材料使用承諾願
工事材料使用承諾願
年 月 日
田布施・平生水道企業団
企業長 東 浩二 様
|  |  | 受注者 | 住所
氏名
施工年度 | 年度
路河川名 | 県道 線
工事名 | ○○○○○○○○○○○○○○工事
工事場所 | 熊毛郡 町大字 地内
年 月 日に請負契約を締結した上記工事について、下記のとおり使用した
いので承諾願います。
１．個別承諾材料
名称 |  | 規格・寸法 |  | 数量 | 製造会社 | 備考

## 残土処理届
残土処理場に関する届
| 工事名 | ○○○○○○○○○○○○○○工事
| 工事場所 | 熊毛郡 町大字 地内
処分場
| 処理期間 | 年 月 日 |  | 処分場所管理者 住 所 氏 名
～
年 月 日
| 別添 | 位置図、同意書
上記のとおり残土処分を行うので届出します。
年 月 日
受注者 氏名
位置図

## 立会書
参考資料（１２）
(段階確認申請書）
立 会 書
年 月 日
設計書に基づき、下記のとおり立会われたい。
受注業者名：
| 工事名： |  | 現場代理人名等：
|  | 請負者記入欄 |  |  | 監督職員記入欄
| 立会項目 | 立会予定時期 | 備考 | 立会予定時期 |  | 備考
年 月 日
確 認 書
上記項目について、立会い確認した。
監督職員名：
資料添付欄

## 工事履行報告書
工 事 履 行 報 告 書
年度
工事名
工期
日付 | 年 月 日現在
月別 | 予定工程 ％ | 実施工程 ％ | 備 考
（記事欄）
注１） 請負工事額３，０００万円以上の工事について出来高金額ベ－スで記入のこと。
注２） 山口県土木工事施工管理基準の施工管理資料様式（４）の工事工程表を
参考資料として添付のこと。

## 材料検査書
材料検査（確認）書
年 月 日
設計書に基づき、下記のとおり材料検査確認を実施されたい。
受注業者名：
| 工事名： |  | 現場代理人名等：
| （請負者） |  | （監督職員）
| 確認予定時期： |  | 確認予定時期：
| 請 負 者 記 入 欄 |  |  |  |  | 監督職員記入欄
| 材料名 | 品質規格 |  | 単位 | 搬入数量 | 確認方法 | 合格数量
年 月 日
確 認 書
上記種別について、材料確認を実施し確認した。
監督職員名

## 工期延長申請
工 期 延 長 申 請 書
年 月 日
田布施・平生水道企業団
企業長 東 浩二 様
受注者 住所
氏名
下記のとおり工期を延長されるよう工事請負契約書第２１条の定めにより申請します。
| 施工年度 | 年度
工事の名称
| 工事場所 | 熊毛郡 町大字 地内
| 工事期間 | 着手期日 |  | 年 月 日
|  | 完了期日 |  | 年 月 日
| 申請時における 出来高 | ％
| 延長期限 | 年 月 日まで
延長理由
※ 延長理由は、詳細に記入すること。

## 完了届
工 事 完 了 通 知 書
年 月 日
田布施・平生水道企業団
企業長 東 浩二 様
受注者 住所
氏名
次のとおり工事を完了したので、工事請負契約書第３１条第１項の定めによりお知
らせします。
| 施工年度 | 年度
工事の名称
| 工事場所 | 熊毛郡 町大字 地内
| 工事期間 | 着手期日 |  | 年 月 日
|  | 完了期日 |  | 年 月 日
| 工事完了年月日 | 年 月 日

## 引渡書
年 月 日
引 渡 書
田布施・平生水道企業団
企業長 東 浩二 様
受注者 住所
氏名
次の工事に係る成果品を工事請負契約書第３１条第４項の定めにより引渡します。
| 施工年度 | 年度
工事の名称
| 工事場所 | 熊毛郡 町大字 地内
| 工事期間 | 着手期日 |  | 年 月 日
|  | 完了期日 |  | 年 月 日
| 請負金額 | 金 0,000,000 円
| 工事完了年月日 | 年 月 日

## 請求書
年 月 日
請 求 書
田布施・平生水道企業団
企業長 東 浩二 様
受注者 住所
氏名
登録番号
次のとおり工事が完了したので、工事請負契約書第３２条第１項の定めにより工
事請負金額を支払われるよう、請求します。
| 施工年度 |  | 年度
工事の名称
| 工事場所 |  | 熊毛郡 町大字 地内
| 工事期間 |  | 着手期日 |  | 年 月 日
|  |  | 完了期日 |  | 年 月 日
| 引渡年月日 |  | 年 月 日
| 請負金額① | 円 |  |  |  | 受 領 済 額 内 訳
[6 empty] | 種別 | 金 額 | 受領年月日
| 前払金 受領済額② | 円 |  |  |  | 前払
| 部分払金 受領済額③ | 円 |  |  |  | 部分払
| 請求金額④ | ①-(②+③)＝④
円
| 消費税10％対象⑤ | ①と同額 |  |  |  | ⑤のうち、消費税額等
|  | 円 | [5 empty] | 円